## Cronograma
Objetivo: Desenvolvimento do sistema Help Desk | Data Início/Final: 31/08/2018 |  |  | Lider: Lucas
Atividade | Responsável | Prioridade | Prazo(Data final) | Status
Levantamento de requisitos | Grupo | Alta | 2018-09-21 | Em andamento
Analise de requisitos | Grupo | Alta | 2018-09-22 | Em andamento
Pesquisa de viabilidade | Leonardo | Media | 2018-09-26 | Não iniciado
Desenvolvimento de documentação | Grupo | Alta | 2018-11-14 | Não iniciado
Esboço de layout | Lucas | Media | 2018-10-01 | Não iniciado
Estruturação de banco de dados | Grupo | Media |  | Não iniciado
Desenvolvimento de layout | Lucas | Baixa |  | Não iniciado
Desenvolvimento de programação | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Desenvolvimento do bando de dados | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Controle de versão | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Testes | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Analise de erros | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Alterações finais(programação) | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Desenvolvimento de manual | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Revisão de manual | Leonardo | Baixa |  | Não iniciado
Revisão de documentação | Leonardo | Baixa |  | Não iniciado
Teste do manual | Lucas | Baixa |  | Não iniciado
Ultimas alteração (projeto todo) | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Revisão final | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Desenvolvimento de banner | Lucas | Baixa |  | Não iniciado
Revisão de banner | Leonardo | Baixa |  | Não iniciado
Desenvolvimento de material para apresentação | Grupo | Baixa |  | Não iniciado
Entrega do protótipo funcional - Não definido
*As informações acima poderão, e serão alteradas conforme o desenvolvimento do projeto, levando em consideração que as informações dadas até agora
tendo como base o escopo disponibilizado pelo coordenador.